## Planning chantier
📋 Planning chantier
Chantier : [nom du chantier] Client : [nom du client] Date de début : [date de début]
Tâche | Phase | Date début | Date fin | Durée (jours) | Intervenant | Statut
Dépose ancien carrelage | Préparation | Lundi J1 | Lundi J1 | 1 | Moi | ✅ Terminé
Préparation des murs et du sol | Préparation | Mardi J2 | Mercredi J3 | 2 | Moi | ✅ Terminé
Plomberie / déplacement équip. | Gros œuvre | Jeudi J4 | Jeudi J4 | 1 | Plombier sous-traitant | ⏳ En cours
Pose du nouveau carrelage | Second œuvre | Vendredi J5 | Lundi J8 | 2 | Moi | ⏳ En cours
Séchage | Second œuvre | Mardi J9 | Mercredi J10 | 2 | — | 🔒 Bloqué
Pose des équipements sanitaires | Second œuvre | Jeudi J11 | Vendredi J12 | 2 | Moi + plombier | ⬜ À faire
Finitions et nettoyage | Finitions | Lundi J15 | Lundi J15 | 1 | Moi | ⬜ À faire
Réception client | Réception | Mardi J16 | Mardi J16 | — | Client | ⬜ À faire
Durée totale estimée |  |  |  | ~3 semaines
Légende statut : ✅ Terminé ¦ ⏳ En cours ¦ 🔒 Bloqué (attente) ¦ ⬜ À faire